ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Самарской области

от 10.10.2011 №517

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения

Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение устава государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН» (далее – Учреждение) | Управление записи актов гражданского состояния Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области | Октябрь 2011 г. |
| 2. | Назначение директора Учреждения | Управление записи актов гражданского состояния Самарской области | Октябрь 2011 г. |
| 3. | Осуществление действий по государственной регистрации Учреждения в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление записи актов гражданского состояния Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области | Октябрь 2011 г. |
| 4. | Проведение мероприятий по закреплению имущества за Учреждением | Министерство имущественных отношений Самарской области, управление записи актов гражданского состояния Самарской области | Ноябрь 2011 г. |